## PK
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1 | INVERSIÓN PÚBLICA 2017 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO No. 14 OLIVO, PRIMERA ETAPA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN | 2835346.5 | 2835346.5 | 1200235.02 | 3 KMS DE LINEA | 1.7 KMS LINEA | 95% | 42.33% | 42.33% | 100% | 95%
2 | INVERSIÓN PÚBLICA 2017 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 15 METROS DE ALTURA Y 2.50 M3 PARA SECTOR INDEPENDENCIA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN | 1354646 | 1354646 | 408143.99 | 1 PERFORACIÓN | 1 PERFORACIÓN | 0 | 30.13% | 30.13% | 0% | 0%
3 | INVERSIÓN PÚBLICA 2017 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 15 METROS DE ALTURA Y 250M3PARA SECTOR CENTRO-ORIENTE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN | 1500000 | 1500000 | 249199.16 | 1 REHABILITACION | 1 REHABILITACION | 0 | 16.61% | 16.61% | 0% | 0%
4 | INVERSIÓN PÚBLICA 2017 | REHABILITACIÓN DE TANQUES ELEVADOS DEL SAPAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN | 3000000 | 3000000 | 2904464.5 | 3 REHABILITACION | 3 REHABILITACION | 0% | 96.82% | 96.82% | 0% | 0%
5 | INVERSIÓN PÚBLICA 2017 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMATICO EN PLAZA ISSEG (BAILLERES) | PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN | 311885.32 | 311885.2 | 47390.81 | 3 REHABILITACION | 3 REHABILITACION | 0% | 15.19% | 15.19% | 100% | 0%