## PPI
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1 | Inversión Pública 2019 | Proyecto de sectorización sector centro - oriente | 08 Dirección de Planeación y Proyectos | 11000000 | 5963198.54 | 0 | 100% | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Inversión Pública 2019 | Rehabilitación de la red de agua potable, descargas sanitarias, drenaje pluvial y pavimentación de la calle sostenes rocha en el tramo de calle arenal a calle esperanza en la cabecera municipal del municipio de Silao de la Victoria, Gto. | 08 Dirección de Planeación y Proyectos |  | 3869715.95 | 0 | 100% | 0 | 98 | 2952189.38 | 2952189.38 | 98 | 98
3 | Inversión Pública 2019 | Rehabilitación de la red de agua potable, rehabilitación de las descargas sanitarias, colector pluvial y pavimentación de la calle arenal tramo honda hasta calle sostenes rocha. | 08 Dirección de Planeación y Proyectos |  | 2093482.59 | 0 | 100% | 0 | 98 | 894735.19 | 894735.19 | 98 | 98
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
| _______________________________________ | [5 empty] | _______________________________________
|  | L.A.E. Ma. Ivonne Solis Constantino | [5 empty] | C.P. Carlos Lopez Contreras
|  | Directora General | [5 empty] | Director de Administración y Finanzas